Tabela 6: Razdelitev nalog za projekt »Nastop na 2. sejmu UP EŠ Kranj

| ZAP. ŠT. | FAZE DELA |  |  | NOSILEC | DATUM | ŠT. UR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Načrtovanje aktivnosti za hišni sejem. |  |  | Šiler K., Černilec J., Kondić M., Poljanec R., Pantović V., Nedović M., Nastran K.,Pantović T. | 22. 09. – 29. 09. 2003 | 54,5 |
| 2 | Predhodna študija sejmov in sejmov učnih podjetij. |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | Teoretične osnove o sejmih. |  |  | Černilec J. | 06. 10. 03 – 03. 11. 03 | 7,5 |
| 2. 1. 1 | Sejmi. |  |  | Černilec J. | 06. 10. 03 | 0,5 |
| 2. 1. 2 | Kaj je sejem? |  |  | Černilec J. | 06. 10. 03 | 0,5 |
| 2. 1. 3 | Zakaj na sejem? |  |  | Černilec J. | 06. 10. 03 | 0,5 |
| 2. 1. 4 | Vrste sejmov. |  |  | Černilec J. | 13. 10. 03 | 2 |
| 2. 1. 5 | Načrtovanje sejemskega nastopa. |  |  | Černilec J. | 20. 10. 03 03. 11. 03 | 2 2 |
| 2. 2 | Analiza spletnih strani mednarodnih sejmov UP. |  |  | Kondič M., Nastran K. | 03. 11. 03 - 10. 11. 03 | 12 |
| 2. 2. 1 | Mednarodni sejem UP »Virtual Enterprises Trade Fair New York City 2004«. |  |  | Kondić M. | 03. 11. 03 - 10. 11. 03 | 6 |
| 2. 2. 1. 1 | Analiza slik iz »Trade Fair 2004 NYC«. |  |  | Kondić M. | 03. 11. 03 10. 11. 03 | 2 2 |
| 2. 1. 2. 1. 2 | Vtisi o mednarodnem sejmu »Trade Fair 2004 NYC«. |  |  | Kondić M. | 10. 11. 03 | 2 |
| 2. 2. 2 | Mednarodni sejem UP »International Bavarian Fair for Practise Firm 2004 v Rosenheimu«. |  |  | Nastran K. | 03. 11. 03 - 10. 11. 03 | 6 |
| 2. 2. 2. 1 | Analiza slik iz »International Bavarian Fair for Practise Firm 2004«. |  |  | Nastran K. | 03. 11. 03 10. 11. 03 | 2 2 |
| 2. 2. 2. 2 | Vtisi o mednarodnem sejmu »Trade Fair 2004 NYC«. |  |  | Nastran K. | 10. 11. 03 | 2 |
| 2. 2. 3 | Analiza hišnega sejma EŠ Maribor 2004. |  |  | Pojanec R. | 03. 11. 03 - 10. 11. 03 | 6 |
| 2. 2. 3. 1 | Analiza slik iz »Hišnega sejma Ekonomske šole Maribor 2004«. |  |  | Poljanec R. | 03. 11. 03 10. 11. 03 | 2 2 |
| 2. 2. 3. 2 | Vtisi o Hišnem sejmu ekonomske šole Maribor 2004. |  |  | Poljanec R. | 10. 11. 03 | 2 |
| 2. 2. 4 | Izkušnje Zavoda za usposobljanje invalidne mladine Kamnik glede nastopov in organizacije sejmov. |  |  | Černilec J. | 15. 11. 03 – 17. 11. 03 | 7 |
| 2. 2. 4. 1 | Branje zapiskov »Izkušnje o sejmih Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik«. |  |  | Černilec J. | 15. 11. 03 | 4 |
| 2. 2. 4. 2 | Pisanje »Izkušenj o sejmih Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik«. |  |  | Černilec J. | 16. 11. 03 | 2 |
| 2. 2. 4. 3 | Predstavitev teme »Izkušnje o sejmih Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik« dijakom. |  |  | Černilec J. | 17. 11. 03 | 1 |
| 3 | Načrtovanje in izvedba nastopa na 2. hišnem sejmu EŠ Kranj s strani UP Na eks, d.o.o. |  |  |  |  |  |
| 3. 1 | Tržni načrt UP Na eks, d.o.o. za leto 2004. |  |  | Šiler K. | 10. 11. 03 – 22. 12. 03 | 32 |
| 3. 1. 1 | Analiza tržnih možnosti UP Na eks, d.o.o. za leto 2004. |  |  | Šiler K. | 10. 11. 03 | 4 |
| 3. 1. 2 | Predstavitev UP Na eks, d.o.o. |  |  | Šiler K. | 17. 11. 03 | 2 |
| 3. 1. 3 | Dobavitelji UP Na eks. |  |  | Šiler K. | 17. 11. 03 | 1 |
| 3. 1. 4 | Trgovski posredniki za UP Na eks. |  |  | Šiler K. | 17. 11. 03 | 1 |
| 3. 1. 5 | Konkurenca UP Na eks. |  |  | Šiler K. | 17. 11. 03 | 3 |
| 3. 1. 6 | Možnosti in pogoji trženja na trgu. |  |  | Šiler K. | 17. 11. 03 | 1 |
| 3. 1. 6. 1 | Kupci in prodajne količine UP Na eks za leto 2004. |  |  | Nedović M. | 24. 11. 03 | 4 |
| 3. 1. 6. 2 | Prodajni načrt UP Na eks za trgovske posrednike iz Slovenije v letu 2004. |  |  | Nedović M. | 01. 12. 03 08. 12.03 15. 12. 03 22. 12. 03 | 4 4 4 4 |
| 3. 2 | Trženjska strategija za prodajo brezalkoholnih pijač »UP Na eks« d.o.o. za leto 2004. |  |  | Šiler K. | 01. 12. 03 – 08. 12. 03 | 6 |
| 3. 2. 1 | Politika izdelkov, prodajnih pogojev in distribucije za UP Na eks v letu 2004. |  |  | Šiler K. | 01. 12. 03 | 4 |
| 3. 2. 2 | Komunikacijski splet UP Na eks v letu 2004. |  |  | Šiler K. | 08. 12. 03 | 2 |
| 3. 3 | Politika sejemskega nastopa. |  |  | Šiler K. | 08. 12. 03 – 15. 12. 03 | 6 |
| 3. 3. 1 | Postavitev ciljev sejemskega nastopa. |  |  | Šiler K. | 08. 12. 04 | 2 h |
| 3. 3. 2 | Aktivnosti za dosego ciljev sejemskega nastopa (komunikacijski splet). |  |  | Šiler K. | 15. 12. 04. | 4 h |
| 3. 4 | Načrtovanje razstave na 2. hišnem sejmu EŠ Kranj 2004. |  |  | Šiler K., Kondić M., Nedović M. Gregorič M., Pantović V., Poljanec R. | 05. 01. 04 – 02. 02. 04 | 32,5 |
| 3. 4. 1 | Določitev sodelavcev, ki bodo načrtovali razstavo za UP Na Eks. |  |  | Šiler K. | 05. 1. 04 | 0,5 |
| 3. 4. 2 | Načrtovanje opreme, razstavljenih izdelkov, potrebščin, promocijskih sredstev in velikosti razstavnega prostora. |  |  | Kondić M., Nedović M., Gregorič M. | 05. 01. 04 - 12. 01. 04 | 32 |
| 3. 4. 2. 1 | Katere izdelke bomo razstavljali? |  |  | Kondić M. | 05. 01. 04 | 4 |
| 3. 4. 2. 2 | Koliko osebja bo na stojnici? |  |  | Nedović M. | 05. 01. 04 | 4 |
| 3. 4. 2. 3 | Kakšen razstavni prostor bomo imeli na razpolago? |  |  | Gregorič M. | 05. 01. 04 | 4 |
| 3. 4. 2. 4 | Kako bo opremljen razstavni prostor? |  |  | Gregorič M. | 12. 01. 04 | 4 |
| 3. 4. 2. 5 | Katere izdelke, dokumentacijo, potrebščine, promocijsko gradivo bomo potrebovali na razstavnem prostoru. |  |  | Kondić M. | 12. 01. 04 | 4 |
| 3. 4. 3 | Načrt razstavnega prostora. |  |  | Pantović V. | 19. 01. 04 | 4 |
| 3. 4. 4 | Kalkulacija sejemskih stroškov. |  |  | Poljanec R. | 26. 01. 04 02. 02. 04 | 4 4 |
| 3. 5 | Poslovni pogovori z obiskovalci sejma. |  |  | Černilec J. | 09. 02. 04 - 01. 06. 04 | 11,5 |
| 3. 5. 1 | Teoretične osnove o osebni prodaji na sejemski stojnici. |  |  | Černilec J. | 09. 02. 04 - 16. 02. 04 | 7,5 |
| 3. 5. 1. 1 | Prodajni razgovor. |  |  | Černilec J. | 09. 02. 04 | 0,5 |
| 3. 5. 1. 2 | Faze prodajnega razgovora. |  |  | Černilec J. | 09. 02. 04 | 2 |
| 3. 5. 1. 3 | Tehnike prodajanja. |  |  | Černilec J. | 09. 02. 04 | 1 |
| 3. 5. 1. 4 | Pogovor sejemskega osebja z obiskovalci. |  |  | Černilec J. | 16. 02. 04 | 2 |
| 3. 5. 1. 5 | Vadenje sejemskega pogovora z obiskovalci. |  |  | Černilec J. | 16. 02. 04 | 2 |
| 3. 5. 2 | Izvajanje sejemskih pogovorov na stojnici. |  |  | Nedović M., Keleman A., Bogataj T., Krajnik M., Pantović T. | 01. 06. 04 | 4 |
| 3. 5. 2. 1 | Sejemski pogovori na stojnici. |  |  | Nedović M., Keleman A., Bogataj T., Krajnik M., Pantović T. | 01. 06. 04 | 4 |
| 3. 6 | Izdelava prodajne dokumentacije za sejem. |  |  | Šiler K., Pantović V., Gregorič M., Nedović M. | 03. 05. 04 - 01. 06. 04 | 33,5 |
| 3. 6. 1 | Določitev, vodenje in nadzor sodelavcev, ki bodo pripravili prodajne obrazce. |  |  | Šiler K. | 03 05. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 2 | Zasnova in izdelava 90 paragonskih blokov. |  |  | Pantović V. | 03. 05. 04 – 01. 06. 04 | 10, 5 |
| 3. 6. 2. 1 | Zasnova 90 paragonskih blokov. |  |  | Pantović V. | 03. 05. 04 | 2 |
| 3. 6. 2. 2 | Izdelava 90 paragonskih blokov. |  |  | Pantović V. | 10. 05. 04 17. 05. 04 | 4 3, 5 |
| 3. 6. 2. 3 | Shranjevanje 90 paragonskih blokov obrazcev. |  |  | Pantović V. | 17. 05. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 2. 4 | Dostava 90 paragonskih blokov na sejemsko stojnico in shranjevanje blokov po končanem sejmu. |  |  | Šmejic M. | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 3 | Zasnova in izdelava 20 naročilnic. |  |  | Gregorič M. | 03. 05. 04 – 01. 06. 04 | 6 |
| 3. 6. 3. 1 | Zasnova 20 naročilnic. |  |  | Gregorič M. | 03. 05. 04 | 2 |
| 3. 6. 3. 2 | Izdelava 20 naročilnic. |  |  | Gregorič M. | 10. 05. 04 | 2,5 |
| 3. 6. 3. 3 | Shranjevanje 20 naročilnic. |  |  | Gregorič M. | 10. 05. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 3. 4 | Dostava 20 naročilnic na sejemsko stojnico in njihovo shranjevanje po končanem sejmu.. |  |  | Šmejic M. | 01. 06. 04 | 1 |
| 3. 6. 4 | Zasnova in izdelava 30 čekov. |  |  | Nedović M. | 03. 05. 03 – 01. 06. 04 | 6 |
| 3. 6. 4. 1 | Zasnova 30 čekov. |  |  | Nedović M. | 03. 05. 04 | 2 |
| 3. 6. 4. 2 | Izdelava 30 čekov. |  |  | Nedović M. | 10. 05. 04 10. 05. 04 | 3 0,5 |
| 3. 6. 4. 3 | Shranjevanje 30 čekov. |  |  | Nedović M. | 17. 05. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 4. 4 | Dostava 30 čekov na sejemsko stojnico in njihovo shranjevanje po končanem sejmu. |  |  | Šmejic M. | 01. 06. 04 | 1 |
| 3. 6. 5 | Zasnova in izdelava 1 cenika pijač. |  |  | Nedović M. | 08. 12. 03 – 01. 06. 04 | 4,5 |
| 3. 6. 5. 1 | Zasnova 1 cenika pijač. |  |  | Nedović M. | 24. 05. 04 | 2 |
| 3. 6. 5. 2 | Izdelava 1 cenika pijač. |  |  | Nedović M. | 24. 05. 04 | 1, 5 |
| 3. 6. 5. 3 | Shranjevanje 1 cenika pijač. |  |  | Nedović M. | 24. 05. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 5. 4 | Dostava 1 cenika pijač in pospravljanje le-tega. |  |  | Keleman A. | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6 | Izdelava promocijskih sredstev. |  |  | Šiler K., Nedović M., Kondić M., Pantović V., Poljanec R., Nastran K. | 03. 05. 04 - 01. 06. 04 | 48 |
| 3. 6. 6. 1 | Določitev, vodenje in nadzor sodelavcev, ki bodo pripravili promocijska sredstva. |  |  | Šiler K. | 03. 05. 04 | 1 |
| 3. 6. 6. 2 | Zasnova in izdelava 50 posetnic UP Na eks. |  |  | Kondić M. | 03. 05. 04 - 01. 06. 04 | 6,5 |
| 3. 6. 6. 2. 1 | Zasnova 50 posetnic UP Na eks. |  |  | Kondić M. | 03. 05. 04 | 2 |
| 3. 6. 6. 2. 2 | Izdelava 50 posetnic UP Na eks. |  |  | Kondić M. | 10. 05. 04 | 3,5 |
| 3. 6. 6. 2. 3 | Shranjevanje 50 posetnic UP Na eks. |  |  | Kondić M. | 10. 05. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6. 2. 4 | Dostava 50 posetnic UP Na eks in pospravljanje, kar je ostalo. |  |  | Šmejic M. | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6. 3 | Zasnova in izdelava 1 plakata s ponudbo Vipi d.o.o. Brezje na Gorenjskem. |  |  | Poljanec R. | 03. 05. 04 – 01. 06. 04 | 4,5 |
| 3. 6. 6. 3. 1 | Zasnova 1 plakata s ponudbo Vipi d.o.o. Brezje na Gorenjskem. |  |  | Poljanec R. | 03. 05. 04 | 1 |
| 3. 6. 6. 3. 2 | Izdelava 1 plakata s ponudbo Vipi d.o.o. Brezje na Gorenjskem. |  |  | Poljanec R. | 03. 05. 04 | 2,5 |
| 3. 6. 6. 3. 3 | Shranjevanje 1 plakata s ponudbo Vipi d.o.o. Brezje na Gorenjskem. |  |  | Poljanec R. | 03. 05. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6. 3. 4 | Dostava, leplenje in pospravljanje 1 plakata s ponudbo Vipi d.o.o., Brezje na Gorenjskem. |  |  | Keleman A. | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6. 4 | Zasnova in izdelava 1 plakata s ponudbo UP Na eks. |  |  | Nastran K. | 03. 05. 03 – 01. 06. 04 | 5,5 |
| 3. 6. 6. 4. 1 | Zasnova 1 plakata s ponudbo UP Na eks. |  |  | Nastran K. | 03. 05. 04 | 1 |
| 3. 6. 6. 4. 2 | Izdelava 1 plakata s ponudbo UP Na eks. |  |  | Nastran K. | 10. 05. 04 | 3,5 |
| 3. 6. 6. 4. 3 | Shranjevanje 1 plakata s ponudbo UP Na eks. |  |  | Nastran K. | 10. 05. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6. 4. 4 | Dostava, leplenje in pospravljanje 1 plakata s ponudbo UP Na eks na sejem. |  |  | Keleman A. | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6. 5 | Zasnova in izdelava 1 napisa s firmo in sedežem. |  |  | Poljanec R. | 17. 05. 04 – 01. 06. 04 | 4 |
| 3. 6. 6. 5. 1 | Zasnova 1 napisa s firmo in sedežem. |  |  | Poljanec R. | 17. 05. 04 | 1 |
| 3. 6. 6. 5. 2 | Izdelava 1 napisa s firmo in sedežem. |  |  | Poljanec R. | 17. 05. 04 | 2 |
| 3. 6. 6. 5. 3 | Shranjevanje 1 napisa s firmo in sedežem. |  |  | Poljanec R. | 17. 05. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6. 5. 4 | Dostava, leplenje in pospravljanje 1 napisa s firmo in sedežem. |  |  | Bogataj T. | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6. 5 | Vabilo na sejem v obliki plakata. |  |  | Nedović M. | 03. 05. 04 – 01. 06. 04 | 6 |
| 3. 6. 6. 5. 1 | Zasnova sejemskega vabila – plakata. |  |  | Nedović M. | 03. 05. 04 | 1 |
| 3. 6. 6. 5. 2 | Izdelava sejemskega vabila – plakata. |  |  | Nedović M. | 10. 05. 04 | 3,5 |
| 3. 6. 6. 5. 3 | Shranjevanje sejemskega vabila – plakata. |  |  | Nedović M. | 10. 05. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6. 5. 4 | Dostava in izobešanje sejemskega vabila – plakata. |  |  | Krajnik M. | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6. 5. 5 | Pospravljanje sejemskega vabila – plakata po končanem sejmu. |  |  | Krajnik M. | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6. 6 | Zasnova, izdelava in delitev 30 katalogov na sejmu. |  |  | Šiler K., Pantović V. | 05. 04. 04 – 01. 06. 04 | 14,6 |
| 3. 6. 6. 6. 1 | Določitev sodelavcev za pripravo kataloga. |  |  | Šiler K. | 05. 04. 04 | 0,1 |
| 3. 6. 6. 6. 2 | Zasnova 30 katalogov s ponudbo UP Na eks. |  |  | Pantović V. | 05. 04. 04 | 2 |
| 3. 6. 6. 6. 3 | Izdelava 30 katalogov s ponudbo UP Na eks. |  |  | Pantović V. | 19. 04. 04 26. 04. 04 | 4 3,5 |
| 3. 6. 6. 6. 4 | Shranjevanje katalogov do sejma. |  |  | Pantović V. | 26. 04. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6. 6. 5 | Dostava 30 katalogov s ponudbo UP Na eks in pospravljanje, kar je ostalo. |  |  | Šmejic M. | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 6. 6. 6 | Delitev 30 katalogov na sejmu. |  |  | Keleman A., Bogataj T. | 01. 06. 04 | 4,0 |
| 3. 6. 7 | Prodaja pijač na sejmu proizvajalca Vipi d.o.o. |  |  | Šiler K., Kondić M., Bogataj T. | 05. 04. 04 – 01. 06. 04 | 14 |
| 3. 6. 7. 1 | Določitev sodelavcev, ki bodo sodelovali pri nabavi in prodaji pijač. |  |  | Šiler K. | 05. 04. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 7. 2 | Naročilo Vipiju d.o.o. in dobava pijač. |  |  | Kondić M. | 19. 04. 04 – 24. 05. 04 | 7,5 |
| 3. 6. 7. 3 | Določitev pijač, ki jih bomo prodajali na sejmu. |  |  | Kondić M. | 19. 04. 04 | 2 |
| 3. 6. 7. 4 | Dogovori glede nabave pijač z Vipijem d.o.o. |  |  | Kondić M. | 19. 04. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 7. 5 | Priskrba denarnih sredstev za nabavo pijač. |  |  | Kondić M. | 19. 04. 04 | 1 |
| 3. 6. 7. 6 | Naročilo pijač. |  |  | Kondić M. | 10. 05. 04 | 2 |
| 3. 6. 7. 7 | Prevzem in skladiščenje pijač. |  |  | Kondić M. | 24. 05. 04 | 2 |
| 3. 6. 7. 8 | Prodaja pijač na sejmu. |  |  | Kondić M.; Bogataj T. | 01. 06. 04 | 6 |
| 3. 6. 7. 9 | Dostava pijač na sejemsko stojnico in njihovo pospravljanje po sejmu. |  |  | Krajnik M. | 01. 06. 04 | 1 |
| 3. 6. 7. 10 | Zlaganje pijač na sejemski stojnici. |  |  | Krajnik M. | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 7. 11 | Prodaja pijač, pisanje računov in »navidezno« pobiranje denarja. |  |  | Krajnik M. | 01. 06. 04 | 2,5 |
| 3. 6. 7. 12 | Vodenje in kontrola blagajne. |  |  | Krajnik M. | 01. 06. 04 | 1,5 |
| 3. 6. 7. 13 | Predaja denarja iz blagajne in dokumentacije računovodski službi. |  |  | Bogataj T. | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 8 |  | Organizacija nagradne igre. | Šiler K., Nastran K., Gregorič M., Pantović V., Nedović M., Pantovič T. |  | 05. 04. 04 – 01. 06. 04 | 37,3 |
| 3. 6. 8. 1 |  | Določitev sodelavcev za nagradno igro. | Šiler K. |  | 05. 04. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 8. 2 |  | Zasnova nagradne igre (dokumentacija, način izvedbe ipd.). | Nastran K. |  | 05. 04. 04 | 3 |
| 3. 6. 8. 3 |  | Zbiranje izdelkov od sponzorjev. | Gregorič M. |  | 05. 04. 04 – 10. 05. 04 | 11 |
| 3. 6. 8. 3. 1 |  | Določitev potencialnih sponzorjev. | Gregorič M. |  | 05. 04. 04 | 3 |
| 3. 6. 8. 3. 2 |  | Pogovori s sponzorji o morebitnem sponzorstvu. | Gregorič M. |  | 19. 04. 04 | 4 |
| 3. 6. 8. 3. 3 |  | Dogovori glede načina sponzorstva, dobave izdelkov, cene, dolžnosti UP Na eks do sponzorja ipd. | Gregorič M. |  | 03. 05. 04 10. 05. 04 | 2 2 |
| 3. 6. 8. 4 |  | Zasnova in izdelava dokumentacije za nagradno igro. | Nastran K.; |  | 19. 04. 04 – 10. 0 5. 04 | 9 |
| 3. 6. 8. 4. 1 |  | Zasnova 100 nagradnih kuponov. | Nastran K. |  | 19. 04. 04 | 2 |
| 3. 6. 8. 4. 2 |  | Izdelava 100 nagradnih kuponov. | Nastran K. |  | 19. 04. 04 03. 04. 04 | 2 4 |
| 3. 6. 8. 4. 3 |  | Shranjevanje 100 nagradnih kuponov do sejma. | Nastran K. |  | 10. 0 5. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 8. 4. 4 |  | Dostava in zlaganje 100 nagradnih kuponov na stojnici in pospravljanje, kar je ostalo. | Pantović T. |  | 01. 0 6. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 8. 4 |  | Izdelava plakata za nagradno igro. | Pojanec R. |  | 03. 05. 04 – 01. 06. 04 | 9 |
| 3. 6. 8. 4. 1 |  | Zasnova plakata za nagradno igro. | Pojanec R. |  | 03. 05. 04 | 1 |
| 3. 6. 8. 4. 2 |  | Izdelava plakata za nagradno igro. | Pojanec R. |  | 03. 05. 04 10. 05. 04 | 3 3,5 |
| 3. 6. 8. 4. 3 |  | Shranjevanje plakata za nagradno igro. | Pojanec R. |  | 10. 05. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 8. 4. 4 |  | Izobešanje plakata za nagradno igro. | Krajnik M. |  | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 8. 4. 5 |  | Pospravljanje plakata iz sejemske stojnice. | Krajnik M. |  | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 8. 5 |  | Zasnova in izdelava škatle za izpolnjene nagradne kupone. | Pantović V. |  | 19. 04. 04 – 01. 04. 04 | 4 |
| 3. 6. 8. 5. 1 |  | Zasnova škatle za izpolnjene nagradne kupone. | Pantović V. |  | 03. 05. 04 | 1 |
| 3. 6. 8. 5. 2 |  | Izdelava oziroma priskrbe škatle. | Pantović V. |  | 03. 05. 04 | 2 |
| 3. 6. 8. 5. 3 |  | Shranjevanje nagradne škatle. | Pantović V. |  | 03. 05. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 8. 5. 4 |  | Dostava škatle na sejemsko stojnico in njeno pospravljanje. | Pantović T. |  | 01. 04. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 8. 6 |  | Izvajanje nagradne igre na stojnici. | Šmejic M. Pantović T. |  | 01. 04. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 8. 6. 1 |  | Dajanje navodil sodelujočim v nagradni igri. | Šmejic M. Pantović T. |  | 01. 04. 04 | 0,2 |
| 3. 6. 8. 6. 2 |  | Pomoč z nudenjem svinčnikov pri izpolnjevanju ankete. | Šmejic M. Pantović T. |  | 01. 04. 04 | 0,1 |
| 3. 6. 8. 6. 3 |  | Kontrala pravilnosti izpolnjevanja ankete. | Pantović T. |  | 01. 04. 04 | 0,2 |
| 3. 6. 8. 7 |  | Podeljevanje nagrad izžrebancem. | Nedović M. |  | 19. 04. 04 – 01. 06. 04 | 3,8 |
| 3. 6. 8. 7. 1 |  | Sestavljanje govora in določitev ravnanja pri podeljevanju nagrad. | Nedović M. |  | 19. 04. 04 | 3 |
| 3. 6. 8. 7. 2 |  | Določitev sodelavcev, ki bodo podeljevali nagrade. | Nedović M. |  | 19. 04. 04 | 0,5 |
| 3. 6. 8. 7. 3 |  | Podeljevanje nagrad. | Šmejic M. Pantović T. |  | 01. 06. 04 | 0,3 |
| 3. 7 |  | Logistika za hišni sejem. | Nastran K. |  | 10. 05. 04 – 01. 06. 04 | 6,1 |
| 3. 7. 1 |  | Skladiščenje pred razstavo, zbiranje, transport stvari na razstavni prostor. | Nastran K., Gregorič. M., Šmejic M., Keleman A., Pantović T., Kranjnik M. |  | 10. 05. 04 | 3 |
| 3. 7. 2 |  | Prevzem sejemskih stvari na sejemski stojnici | Nastran K., Gregorič. M., Šmejic M., Keleman A., Pantović T., Kranjnik M. |  | 01. 06. 04 | 0,1 |
| 3. 7. 3 |  | Logistični postopki ob vrnitvi. | Nastran K., Gregorič. M., Šmejic M., Keleman A., Pantović T., Kranjnik M. |  | 01. 06. 04 | 3 |
| 3. 8 |  | Postavitev sejemske stojnice. | Gregorič M., Nastran K. |  | 01. 06. 04 | 2,6 |
| 3. 8. 1 |  | Dostava in namestitev dveh šolskih klopi. | Gregorič M., Nastran K. |  | 01. 06. 04 | 0,5 |
| 3. 8. 2 |  | Pogrnitev miz s prtom. | Gregorič M., Nastran K. |  | 01. 06. 04 | 0,1 |
| 3. 8. 3 |  | Leplenje plakatov na predvideno mesto. | Keleman A., Bogataj T., Krajnik M. |  | 01. 06. 04 | 1 |
| 3. 8. 4 |  | Zlaganje stvari po stojnici. | Gregorič M. |  | 01. 06. 04 | 1 |
| 3. 8. 5 |  | Pospravljanje stojnice | Nastran K., Gregorič. M., Šmejic M., Keleman A., Pantović T., Kranjnik M. |  | 01. 06. 04 | 1 |
| 4 |  | Ocena sejemskega nastopa na 2. hišnem sejmu EŠ Kranj. | Nedović M., Nastran K., Pantović V. Polajnar R. Kondić M. |  | 07. 06. 04 – 21. 06. 04 | 20 |
| 4. 1 |  | Izdelava pisne ankete »Ocena 2. hišnega sejma UP EŠ Kranj. | Nedović M. Nastran K. |  | 07. 06. 04 | 2 |
| 4. 2 |  | Izpolnjevanje pisne ankete »Ocena 2. hišnega sejma UP EŠ Kranj. | Nedović M. |  | 08. 06. 04 – 13. 06. 04 | 2 |
| 4. 3 |  | Obdelava podatkov pisne ankete »Ocena 2. hišnega sejma UP EŠ Kranj. | Nastran K. |  | 14. 06. 04 | 4 |
| 4. 4 |  | Razlaga rezultatov pisne ankete »Ocena 2. hišnega sejma UP EŠ Kranj. | Pantović V. Polajnar R. Kondić M. |  | 21. 06. 04 21. 06. 04 21. 06. 04 | 4 4 4 |
| 5 |  | Skupaj ur za projekt. | projektna skupina, tim sejemskih prodajalcev |  | 22. 09. 03 – 21. 06. 04 | 337,5 |