1. naloga: V spodnjo tabelo vstavite vaše podatke za projekt. Kaj je potrebno spremeniti: Izvajalce, kraje za ogled glede na vašo naslovnico.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | | Aktivnost | | Trajanje v tednih |
| 1 | Ana Avsenek | | Okvirno načrtovanje projekta | | 3 |
| 2a | Jan Hartman | | Analiza Pravilnika o razvrstitvi kopališč … | | 2 |
| 2b | Sara King | | Izdelati seznam naravnih kopališč ob PPPS (gorenjska, goriška regija) | | 1 |
| 2c | Karina Hudoletnjak | | Izdelati seznam naravnih kopališč ob PPPS (pomurska regija, jugovzhodna Slovenija) | | 1 |
| 3a | Ana Avsenik | | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (pomurska regija) | | 1 |
| 3b | Jan Hartman | | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (jugovzhodna Slovenija) | | 2 |
| 3c | Sara King | | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (goriška regija) | | 2 |
| 3d | Karina Hudoletnjak | | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (gorenjska regija) | | 2 |
| 4a | | Ana Avsenek | | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v pomurski regiji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju | 2 |
| 4b | | Jan Hartman | | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v jugovzhodnI Sloveniji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju | 1 |
| 4c | | Sara King | | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v goriški regiji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju | 2 |
| 4d | | Karina Hudoletnjak | | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v gorenjski regiji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju | 2 |
| 5 | | Ana Avsenek  Jan Hartman  Sara King  Karina Hudoletnjak | | Snemanje filma naravna kopališča ob PPPS in objava videa na Youtube, TikToku | 2 |
| 6a | | Ana Avsenek | | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v pomurski regiji na Instagramu, Pinterestu | 1 |
| 6b | | Jan Hartman | | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v jugovzhodni Sloveniji na Instagramu, Pinterestu | 2 |
| 6c | | Sara King | | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v goriški regiji na Instagramu, Pinterestu | 2 |
| 6d | | Karina Hudoletnjak | | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v gorenjski regiji na Instagramu, Pinterestu | 2 |
| 7a | | Ana Avsenek | | Narediti seznam UP v Sloveniji, ki se nahajajo v pomurski regiji in v bližini PPPS | 1 |
| 7b | | Jan Hartman | | Narediti seznam UP v Sloveniji, ki se nahajajo v jugovzhodni Sloveniji in v bližini PPPS | 1 |
| 7c | | Sara King | | Narediti seznam UP v Sloveniji, ki se nahajajo v goriški regiji in v bližini PPPS | 1 |
| 7d | | Karina Hudoletnjak | | Narediti seznam UP v Sloveniji, ki se nahajajo v gorenjski regiji in v bližini PPPS | 1 |
| 8a | | Ana Avsenek | | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v pomurski regiji | 3 |
| 8b | | Jan Hartman | | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v jugovzhodni Sloveniji | 3 |
| 8c | | Sara King | | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v goriški regiji | 3 |
| 8d | | Karina Hudoletnjak | | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v gorenjski regiji | 3 |
| 9 | | Ana Avsenek  Jan Hartman  Sara King  Karina Hudoletnjak | | Opazovanje določenih naravnih kopališč, npr. Kokra, Kranj | 1 |
| 10a | | Ana Avsenek | | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v pomurski regiji | 2 |
| 10b | | Jan Hartman | | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v Jugovzhodni Sloveniji | 2 |
| 10c | | Sara King | | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v goriški regiji | 2 |
| 10d | | Karina Hudoletnjak | | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v gorenjski regiji | 2 |
| 10 | |  | | Skupaj tednov | 16 |