1. naloga: V spodnjo tabelo vstavite vaše podatke za projekt. Kaj je potrebno spremeniti: Izvajalce, kraje za ogled glede na vašo naslovnico.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | Aktivnost | Trajanje v tednih |
| 1 | Ana Avsenek | Okvirno načrtovanje projekta | 3 |
| 2a | Jan Hartman | Analiza Pravilnika o razvrstitvi kopališč … | 2 |
| 2b | Sara King | Izdelati seznam naravnih kopališč ob PPPS (gorenjska, goriška regija) | 1 |
| 2c | Karina Hudoletnjak  | Izdelati seznam naravnih kopališč ob PPPS (pomurska regija, jugovzhodna Slovenija) | 1 |
| 3a | Ana Avsenik  | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (pomurska regija) | 1 |
| 3b | Jan Hartman | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (jugovzhodna Slovenija) | 2 |
| 3c | Sara King | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (goriška regija) | 2 |
| 3d | Karina Hudoletnjak | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (gorenjska regija) | 2 |
| 4a | Ana Avsenek | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v pomurski regiji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju | 2 |
| 4b | Jan Hartman | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v jugovzhodnI Sloveniji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju | 1 |
| 4c | Sara King | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v goriški regiji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju | 2 |
| 4d | Karina Hudoletnjak | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v gorenjski regiji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju | 2 |
| 5 | Ana AvsenekJan HartmanSara KingKarina Hudoletnjak | Snemanje filma naravna kopališča ob PPPS in objava videa na Youtube, TikToku | 2 |
| 6a | Ana Avsenek | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v pomurski regiji na Instagramu, Pinterestu | 1 |
| 6b | Jan Hartman | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v jugovzhodni Sloveniji na Instagramu, Pinterestu | 2 |
| 6c | Sara King | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v goriški regiji na Instagramu, Pinterestu | 2 |
| 6d | Karina Hudoletnjak | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v gorenjski regiji na Instagramu, Pinterestu | 2 |
| 7a | Ana Avsenek | Narediti seznam UP v Sloveniji, ki se nahajajo v pomurski regiji in v bližini PPPS | 1 |
| 7b | Jan Hartman | Narediti seznam UP v Sloveniji, ki se nahajajo v jugovzhodni Sloveniji in v bližini PPPS | 1 |
| 7c | Sara King | Narediti seznam UP v Sloveniji, ki se nahajajo v goriški regiji in v bližini PPPS | 1 |
| 7d | Karina Hudoletnjak | Narediti seznam UP v Sloveniji, ki se nahajajo v gorenjski regiji in v bližini PPPS | 1 |
| 8a | Ana Avsenek | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v pomurski regiji | 3 |
| 8b | Jan Hartman | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v jugovzhodni Sloveniji | 3 |
| 8c | Sara King | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v goriški regiji | 3 |
| 8d | Karina Hudoletnjak | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v gorenjski regiji | 3 |
| 9 | Ana AvsenekJan HartmanSara KingKarina Hudoletnjak | Opazovanje določenih naravnih kopališč, npr. Kokra, Kranj | 1 |
| 10a | Ana Avsenek | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v pomurski regiji | 2 |
| 10b | Jan Hartman | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v Jugovzhodni Sloveniji | 2 |
| 10c | Sara King | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v goriški regiji | 2 |
| 10d | Karina Hudoletnjak | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v gorenjski regiji | 2 |
| 10 |  | Skupaj tednov | 16 |