1. naloga: V spodnjo tabelo vstavite vaše podatke za projekt. Kaj je potrebno spremeniti? Izvajalce!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | Aktivnost | Trajanje v tednih |
| 1 | Ana Avsenek | Okvirno načrtovanje projekta | 3 |
| 2a | Jan Hartman | Analiza krajev: Letališče Jožeta Pučnika Brnik | 3 |
| 2b | Sara King | Analiza krajev: Preddvor | 3 |
| 2c | Karina Hudoletnjak  | Analiza krajev: Kranj | 3 |
| 3a | Ana Avsenik  | Predstavitev: Edvard Rusjan | 3 |
| 3b | Jan Hartman | Predstavitev: Josepina Urbančič Turnograjska | 3 |
| 3c | Sara King | Predstavitev: Ivan Tavčar | 3 |
| 3d | Karina Hudoletnjak | Predstavitev: Ivana Kobilca | 3 |
| 4a | Ana Avsenek | Anketa: Vaše mnenje o Iskrivi pešpoti: Brnik-Mojstrana | 3 |
| 4b | Jan Hartman | Anketa: Igranje iger s kartami | 3 |
| 4c | Sara King | Anketa: Vaše mnenje o pohodništu | 3 |
| 4d | Karina Hudoletnjak | Anketa: Uporaba naprav za orientacijo v prostoru | 3 |
| 5a | Ana Avsenek | Kviz: Edvard Rusjan  | 3 |
| 5b | Jan Hartman | Kviz: Josepina Urbančič Turnograjska | 3 |
| 5c | Sara King | Kviz: Janez Bleweis | 3 |
| 5d | Karina Hudoletnjak | Kviz: Ivana Kobilca | 3 |
| 6a | Ana Avsenek | Izbira najboljše možnosti: Kateri odcep prehoditi na relaciji Brnik-Preddvor | 3 |
| 6b | Jan Hartman | Izbira najboljše možnosti: Kateri odcep prehoditi na relaciji Preddvor-Kranj | 3 |
| 6c | Sara King | Izbira najboljše možnosti: Kateri odcep prehoditi na relaciji Kranj-Goriče | 3 |
| 6d | Karina Hudoletnjak | Izbira najboljše možnosti: Kateri odcep prehoditi na relaciji Goriče-Podbrezje | 3 |
| 7a | Ana Avsenek | Stenski koledar IP 2023: Brnik-Preddvor | 3 |
| 7b | Jan Hartman | Stenski koledar IP 2023: Preddvor-Kranj | 3 |
| 7c | Sara King | Stenski koledar IP 2023: Kranj-Goriče | 3 |
| 7d | Karina Hudoletnjak | Stenski koledar IP 2023: Goriče-Podbrezje | 3 |
| 8 | Ana AvsenekJan HartmanSara KingKarina Hudoletnjak | Pohod po Iskrivi pešpoti s tečajem za nordijsko hojo: 1., ali 2. etapa | 2 |
| 9a | Ana Avsenek | Izdelava spletne strani IP (1. etapa, 1. del): Brnik-Preddvor | 4 |
| 9b | Jan Hartman | Izdelava spletne strani IP (1. etapa, 2. del): Preddvor-Kranj | 4 |
| 9c | Sara King | Izdelava spletne strani IP (2. etapa, 1. del): Kranj-Goriče | 4 |
| 9d | Karina Hudoletnjak | Izdelava spletne strani IP (2. etapa, 2. del): Goriče-Podbrezje | 4 |
| 10 | Ana AvsenekJan HartmanSara KingKarina Hudoletnjak | Izdelava promocijskega filma: 1. ali 2. etapa | 3 |
| 11 |  | Skupaj tednov | 27 |