1. naloga: V spodnjo tabelo vstavite vaše podatke za projekt. Kaj je potrebno spremeniti? Izvajalce!

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | | Aktivnost | | Trajanje v tednih |
| 1 | Ana Avsenek | | Okvirno načrtovanje projekta | | 3 |
| 2a | Jan Hartman | | Analiza krajev: Jesenice | | 3 |
| 2b | Sara King | | Analiza krajev: Mojstrana | | 3 |
| 2c | Karina Hudoletnjak | | Analiza krajev: Cerklje na Gorenjskem | | 3 |
| 3a | Ana Avsenik | | Predstavitev: Alma Karlin | | 3 |
| 3b | Jan Hartman | | Predstavitev: Pavle Jesih | | 3 |
| 3c | Sara King | | Predstavitev: Ignacij Borštnik | | 3 |
| 3d | Karina Hudoletnjak | | Predstavitev: Janez Puhar | | 3 |
| 4a | | Ana Avsenek | | Anketa: Vaše mnenje o Jesenicah | 3 |
| 4b | | Jan Hartman | | Anketa: Vaše mnenje o Mojstrani | 3 |
| 4c | | Sara King | | Anketa: Prevozi z letali | 3 |
| 4d | | Karina Hudoletnjak | | Anketa: Potovanja | 3 |
| 5a | | Ana Avsenek | | Kviz: Alma Karlin | 3 |
| 5b | | Jan Hartman | | Kviz: Pavla Jesih | 3 |
| 5c | | Sara King | | Kviz: Ignacij Borštnik | 3 |
| 5d | | Karina Hudoletnjak | | Kviz: Janez Puhar | 3 |
| 6a | | Ana Avsenek | | Izbira najboljše možnosti: Kateri odcep prehoditi na relaciji: Moste-Jesenice | 3 |
| 6b | | Jan Hartman | | Izbira najboljše možnosti: Kateri odcep prehoditi na relaciji: Jesenice-Mojstrana | 3 |
| 6c | | Sara King | | Izbira najboljše možnosti: Kateri odcep prehoditi na relaciji: Brnik-Preddvor | 3 |
| 6d | | Karina Hudoletnjak | | Izbira najboljše možnosti: Kateri odcep prehoditi na relaciji: Preddvor-Kranj | 3 |
| 7a | | Ana Avsenek | | Stenski koledar IP 2023: Moste-Jesenice | 3 |
| 7b | | Jan Hartman | | Stenski koledar IP 2023: Jesenice-Mojstrana | 3 |
| 7c | | Sara King | | Stenski koledar IP 2023: Brnik-Preddvor | 3 |
| 7d | | Karina Hudoletnjak | | Stenski koledar IP 2023: Preddvor-Kranj | 3 |
| 8 | | Ana Avsenek  Jan Hartman  Sara King  Karina Hudoletnjak | | Pohod po Iskrivi pešpoti s tečajem za nordijsko hojo: 4., 5. ali 1. etapa | 2 |
| 9a | | Ana Avsenek | | Izdelava spletne strani IP (4. etapa, 2. del): Moste-Jesenice | 4 |
| 9b | | Jan Hartman | | Izdelava spletne strani IP (5. etapa): Jesenice-Mojstrana | 4 |
| 9c | | Sara King | | Izdelava spletne strani IP (1. etapa, 1. del): Brnik-Preddvor | 4 |
| 9d | | Karina Hudoletnjak | | Izdelava spletne strani IP (1. etapa, 2. del): Preddvor-Kranj | 4 |
| 10 | | Ana Avsenek  Jan Hartman  Sara King  Karina Hudoletnjak | | Izdelava promocijskega filma: 4., 5. ali 1. etapa | 3 |
| 11 | |  | | Skupaj tednov | 27 |