1. naloga: V spodnjo tabelo vstavite vaše podatke za projekt. Kaj je potrebno spremeniti? Izvajalce!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | Aktivnost | Trajanje v tednih |
| 1 | Ana Avsenek | Okvirno načrtovanje projekta | 3 |
| 2a | Jan Hartman | Analiza krajev: Jesenice | 3 |
| 2b | Sara King | Analiza krajev: Mojstrana | 3 |
| 2c | Karina Hudoletnjak  | Analiza krajev: Cerklje na Gorenjskem | 3 |
| 3a | Ana Avsenik  | Predstavitev: Alma Karlin | 3 |
| 3b | Jan Hartman | Predstavitev: Pavle Jesih | 3 |
| 3c | Sara King | Predstavitev: Ignacij Borštnik | 3 |
| 3d | Karina Hudoletnjak | Predstavitev: Janez Puhar | 3 |
| 4a | Ana Avsenek | Anketa: Vaše mnenje o Jesenicah | 3 |
| 4b | Jan Hartman | Anketa: Vaše mnenje o Mojstrani | 3 |
| 4c | Sara King | Anketa: Prevozi z letali | 3 |
| 4d | Karina Hudoletnjak | Anketa: Potovanja | 3 |
| 5a | Ana Avsenek | Kviz: Alma Karlin | 3 |
| 5b | Jan Hartman | Kviz: Pavla Jesih | 3 |
| 5c | Sara King | Kviz: Ignacij Borštnik | 3 |
| 5d | Karina Hudoletnjak | Kviz: Janez Puhar | 3 |
| 6a | Ana Avsenek | Izbira najboljše možnosti: Kateri odcep prehoditi na relaciji: Moste-Jesenice | 3 |
| 6b | Jan Hartman | Izbira najboljše možnosti: Kateri odcep prehoditi na relaciji: Jesenice-Mojstrana | 3 |
| 6c | Sara King | Izbira najboljše možnosti: Kateri odcep prehoditi na relaciji: Brnik-Preddvor | 3 |
| 6d | Karina Hudoletnjak | Izbira najboljše možnosti: Kateri odcep prehoditi na relaciji: Preddvor-Kranj | 3 |
| 7a | Ana Avsenek | Stenski koledar IP 2023: Moste-Jesenice | 3 |
| 7b | Jan Hartman | Stenski koledar IP 2023: Jesenice-Mojstrana | 3 |
| 7c | Sara King | Stenski koledar IP 2023: Brnik-Preddvor | 3 |
| 7d | Karina Hudoletnjak | Stenski koledar IP 2023: Preddvor-Kranj | 3 |
| 8 | Ana AvsenekJan HartmanSara KingKarina Hudoletnjak | Pohod po Iskrivi pešpoti s tečajem za nordijsko hojo: 4., 5. ali 1. etapa | 2 |
| 9a | Ana Avsenek | Izdelava spletne strani IP (4. etapa, 2. del): Moste-Jesenice | 4 |
| 9b | Jan Hartman | Izdelava spletne strani IP (5. etapa): Jesenice-Mojstrana | 4 |
| 9c | Sara King | Izdelava spletne strani IP (1. etapa, 1. del): Brnik-Preddvor | 4 |
| 9d | Karina Hudoletnjak | Izdelava spletne strani IP (1. etapa, 2. del): Preddvor-Kranj | 4 |
| 10 | Ana AvsenekJan HartmanSara KingKarina Hudoletnjak | Izdelava promocijskega filma: 4., 5. ali 1. etapa | 3 |
| 11 |  | Skupaj tednov | 27 |